## Plan de Trabajo SST 2024
| PLAN DE TRABAJO ANUAL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | [26 empty] | Código: FR-SST-11
Versión: 01
Vigencia: 10/01/2024
OBJETIVO | Implementar el Plan de Trabajo Anual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, a través de la adopción de estrategias y medidas que permitan identificar, evaluar y controlar los peligros y factores de riesgos presentes en los ambientes de trabajo, así como la identificación de responsabilidades, recursos y cronograma de actividades dando cumplimiento a la normatividad legal vigente.
ALCANCE | Las actividades establecidas en el Plan de Trabajo del SG-SST incluyen a todos los servidores, contratistas, pasantes y aprendices, independientemente de su forma de contratación.
META | Llevar a cabo el 80% de las actividades programadas en el Plan de Trabajo del SG-SST.
MARCO LEGAL | Ver Matriz de Requisitos Legales SST.
ASPECTO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | RECURSOS |  |  | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGOS |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | % CUMPLIMIENTO | SEGUIMIENTO | EVIDENCIA
|  |  | Financiero | Técnico | Personal | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
OBJETIVO ESTRATÉGICO No 1: ESTRATEGIA, PLANIFICACIÓN Y RECURSOS Cumplir con la normatividad legal vigente y los requisitos de las partes interesadas.
PLAN BÁSICO LEGAL | Revisar, ajustar, aprobar y firmar la política, objetivos del SG-SST. | Responsable del SG-SST |  | x | x | 1 | [23 empty] | 0%
| Divulgar y publicar la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo, dejar evidencia de su divulgación a todos los trabajadores. | Responsable del SG-SST |  | x | x | 1 |  | 1 | [21 empty] | 0%
| Elaborar y aprobar los cronogramas de trabajo y capacitación del Copasst, Comité de Convivencia Laboral y Brigada de Emergencias. | Responsable del SG-SST COPASST Comité de convivencia Brigada |  | x | x | 1 | [23 empty] | 0%
| Elaborar y aprobar el Plan de Trabajo Anual y publicarlo en la página web institucional. | Responsable del SG-SST Comité Institucional de Gestión y Desempeño |  | x | x | 1 | [23 empty] | 0%
| Divulgar con el Copasst el Plan de Trabajo Anual, el Presupuesto asignado, el Programa de Capacitación Anual y el Plan de Comunicaciones para el SG-SST. | Responsable del SG-SST COPASST |  | x | x | 1 | [23 empty] | 0%
| Elaborar los programas de prevención de enfermedades laborales y promoción de la salud a través de la gestión del riesgo prioritario, en los cuales se fomenten los hábitos y estilos de vida sana y trabajo saludable | Responsable del SG-SST |  | x | x |  |  | 1 | [21 empty] | 0%
| Elaborar y aprobar el Plan de Comunicaciones del SG-SST. | Responsable del SG-SST |  | x | x |  |  | 1 | [21 empty] | 0%
| Revisar, ajustar y divulgar a todo el personal el documento de responsabilidades frente al SG-SST, dejar evidencia de su divulgación. | Responsable del SG-SST |  | x | x |  |  | 1 | [21 empty] | 0%
| Revisar y actualizar de ser necesario el Reglamento de Higiene y Seguridad, divulgarlo a todo el personal, dejar evidencia de su divulgación. | Responsable del SG-SST |  | x | x |  |  | 1 | [21 empty] | 0%
| Diseñar el Programa de Capacitación Anual para todos los funcionarios acorde a los riesgos identificados en la matriz y las necesidades de formación específicas. Aprobación del Plan de Capacitación Anual por parte del Copasst. | Responsable del SG-SST COPASST |  | x | x | 1 | [23 empty] | 0%
| Dar seguimiento al cumplimiento del Programa de Capacitación Anual. | Responsable del SG-SST | x | x | x |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0%
| Dar seguimiento al cumplimiento del Programa de Comunicaciones. | Responsable del SG-SST | x | x | x |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0%
| Asignar, socializar y aprobar el Presupuesto Anual para la implementación del SG-SST. | Responsable del SG-SST COPASST | x | x | x | 1 | [11 empty] | 1 | [11 empty] | 0%
| Dar seguimiento al cumplimiento del Presupuesto Anual para la implementación del SG-SST. | Responsable del SG-SST | x | x | x | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [5 empty] | 0%
| Revisar y actualizar la Matriz de Identificación de Riesgos y Evaluación de Peligros. | Responsable del SG-SST COPASST |  | x | x | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 0%
| Revisar y actualizar los requisitos legales aplicables en SST y evaluar su cumplimiento. | Responsable del SG-SST |  | x | x |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 0%
| Conformación del Copasst (cuando aplique). | Responsable del SG-SST |  | x | x | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 0%
| Llevar a cabo las reuniones del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST. | COPASST |  | x | x | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0%
| Realizar el control del pago del sistema de seguridad social de todos los servidores y los contratistas. | Profesional Senior de Gestión de Talento Humano Auxiliar Contable | x | x | x | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0%
| Asegurar que todos los responsables del SG-SST cuenten con el certificado de aprobación del curso virtual de 50 o 20 horas definido por el Ministerio de Trabajo. | Responsable del SG-SST |  | x | x |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0%
| Realizar las inspecciones de seguridad de acuerdo con el cronograma de inspecciones del Copasst. | COPASST |  | x | x |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 0%
| Entregar los elementos de protección personal y dotación requeridos de acuerdo al cargo. | Técnica de Recursos Físicos |  | x | x | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0%
| Notificar a los supervisores de los contratos los requisitos en SST del Manual de Contratistas para incluirlos en términos y condiciones de los contratos. | Responsable del SG-SST |  | x | x |  |  | 1 | [21 empty] | 0%
| Verificar el cumplimiento de los requisitos del Manual de Contratistas solicitando los registros y soportes de información de los contratos guardándolos en carpetas compartidas, al igual que el certificado de aportes al Sistema General de Seguridad Social verificando la afiliación en el riesgo que corresponda a la actividad desarrollada. | Responsable del SG-SST Supervisores de los contratos |  | x | x | [6 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | [5 empty] | 0%
| Verificar que se estén evaluando los proveedores y contratistas que impacten el SG-SST según los requisitos establecidos. | Responsable del SG-SST Coordinador jurídico |  | x | x | [12 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0%
| Actualizar la matriz de indicadores del SG-SST de acuerdo con la normatividad aplicable. | Responsable del SG-SST | [5 empty] | 1 | [21 empty] | 0%
| Realizar seguimiento y medición al desempeño de los indicadores que hacen parte del SG-SST. | Responsable del SG-SST |  | x | x |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0%
OBJETIVO ESTRATÉGICO No 2: CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES MÍNIMOS Y MEJORAMIENTO DEL SG-SST Proteger la seguridad y salud de todos los servidores y contratistas, mediante la mejora continua del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.
EJECUCIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA | Dar seguimiento al cumplimiento del Plan de trabajo del Copasst. | Responsable del SG-SST COPASST |  | x | x |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0%
| Hacer seguimiento a la ejecución de las actividades definidas en el Plan de Trabajo. | Responsable del SG-SST |  | x | x | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0%
| Hacer seguimiento a la ejecución de las actividades definidas en el Plan de Mejoramiento del SG-SST. | Responsable del SG-SST |  | x | x |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 0%
| Realizar rendición de cuentas para servidores, Copasst, Comité de convivencia y Brigada de Emergencias, tomando como base las funciones y responsabilidades de cada uno. | Responsable del SG-SST Brigada COPASST Comité Convivencia |  | x | x | [20 empty] | 1 |  |  |  | 0%
| Comunicar resultados de la rendición de cuentas al COPASST. | Responsable del SG-SST COPASST |  | x | x | [22 empty] | 1 |  | 0%
| Realizar la planificación y ejecución de la auditoría anual del SG-SST de acuerdo con el alcance definido por la entidad. | Responsable del SG-SST COPASST Auditor Externo | x | x | x | [22 empty] | 1 |  | 0%
| Llevar a cabo la revisión por la dirección, para cada uno de los elementos del SG-SST y hacer partícipe de los resultados al COPASST. | Responsable del SG-SST COPASST |  | x | x | [22 empty] | 1 |  | 0%
| Realizar la autoevaluación de estándares mínimos del SG-SST por parte de la entidad y de la ARL, verificar el puntaje obtenido y definir acciones correctivas o preventivas en el Plan de Mejoramiento. | Responsable del SG-SST ARL |  | x | x | [22 empty] | 1 |  | 0%
| Elaborar y enviar el Plan de Mejoramiento a la ARL, de acuerdo con el resultado de la autoevaluación de los estándares mínimos. | Responsable del SG-SST ARL |  | x | x | [22 empty] | 1 |  | 0%
| Publicar en la página del Ministerio del Trabajo la autoevaluación de estándares mínimos del SG-SST y el Plan de Mejoramiento si aplica. | Profesional Senior Calidad Responsable del SG-SST |  | x | x | [22 empty] | 1 |  | 0%
OBJETIVO ESTRATÉGICO No 3: PREVENCIÓN Y CONTROL DEL ACCIDENTE DE TRABAJO Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos controles, con el fin de evitar y minimizar los accidentes de trabajo, enfermedades laborales o lesiones personales que puedan surgir en todas las actividades desarrolladas en la Agencia.
PREVENCIÓN Y CONTROL DEL ACCIDENTE DE TRABAJO | Revisar, ajustar y divulgar la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de Riegos- IPEVR. | Responsable del SG-SST COPASST |  | x | x |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 0%
| Realizar el seguimiento a la implementación de las medidas de intervención, prevención y control definidas en la matriz IPEVR. | Responsable del SG-SST |  | x | x | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1
| Socializar el link para reporte de condiciones o actos inseguros y su aplicación en la entidad. | Responsable del SG-SST |  | x | x |  |  | 1 | [21 empty] | 0%
| Crear el formato y realizar seguimiento a las medidas correctivas de acuerdo con los reportes de actos y condiciones inseguras, inspecciones de seguridad y reportes de gestión del cambio. | Responsable del SG-SST |  | x | x |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 0%
| Identificar y evaluar cambios organizacionales (se realizará siempre que exista un cambio organizacional que afecte la Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo -IPVER). | Responsable del SG-SST |  | x | x | [10 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  |  |  | 0%
| Realizar las investigaciones de accidentes de trabajo, incidentes y enfermedad laboral (se realizan de acuerdo a la ocurrencia del evento). | Responsable del SG-SST COPASST |  | x | x | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0%
| Documentar y socializar programa de movilidad segura junto con protocolo de actuación en caso de accidente de tránsito. Incluir en Plan de Emergencias. | Responsable del SG-SST ARL |  | x | x |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 0%
| Registrar el ausentismo por accidentes de trabajo, por enfermedad laboral y por enfermedad común. Ordenar registros para cada tema. | Profesional Senior de Gestión Humana de Talento Humano |  | x | x | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0%
| Revisar y actualizar de ser necesario la Matriz de Elementos de Protección Personal. | Responsable del SG-SST |  | x | x |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 0%
| Revisar, ajustar y divulgar los análisis de riesgo por oficio (ARO). | Responsable del SG-SST |  | x | x | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [9 empty] | 0%
| Implementar el Programa de Manejo Integral de Residuos. | Responsable del SG-SST Técnica de Recursos Físicos |  | x | x |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 0%
OBJETIVO ESTRATÉGICO No 4: PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA ENFERMEDAD LABORAL Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos controles, con el fin de evitar y minimizar los accidentes de trabajo, enfermedades laborales o lesiones personales que puedan surgir en todas las actividades desarrolladas en la Agencia.
GESTIÓN DE LA SALUD EN EL TRABAJO, PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD | Realizar la contratación de la IPS para adelantar los examen médicos ocupacionales (ingreso, periódicos y de retiro). | Profesional Senior de Gestión del Talento Humano | x | x | x |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 0%
| Solicitar a la IPS contratada el profesiograma y el informe de condiciones de salud de acuerdo con los resultados de los exámenes médicos realizados. | Profesional Senior de Gestión del Talento Humano |  | x | x | [22 empty] | 1 |  | 0%
| Enviar de manera formal los perfiles de cargo para actualización del profesiograma de la entidad y dejar dicha evidencia en los registros del SG-SST. | Responsable del SG-SST Profesional Senior de Gestión del Talento Humano |  | x | x | [20 empty] | 1 |  |  |  | 0%
| Remitir para realizar las valoraciones medicas de ingreso, periódicas, de retiro, post incapacidad (los exámenes médicos de ingreso y egreso se realizan de acuerdo a los movimientos de retiro e ingreso a la planta de personal). | Auxiliar Administrativa de Gestión del Talento Humano | x | x | x | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0%
| Hacer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones dadas por el médico laboral en las valoraciones medicas de ingreso, periódicas, de retiro. | Responsable del SG-SST |  | x | x |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0%
| Realizar la actualización de la encuesta sociodemográfica con todo el personal. | Responsable del SG-SST |  | x | x | [20 empty] | 1 |  |  |  | 0%
| Dar seguimiento al indicador de ausentismo por causas médicas, por AT y EL. Analizar causas y definir actividades de intervención si es requerido. | Responsable del SG-SST |  | x | x | [10 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  |  |  | 0%
| Definir e implementar las actividades a realizar del programa de estilos de vida saludable y dar seguimiento al cumplimiento del mismo. | Responsable del SG-SST |  | x | x |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0%
| Definir e implementar las actividades del programa de salud visual y dar seguimiento al cumplimiento del mismo. | Responsable del SG-SST |  | x | x |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0%
| Definir e implementar las actividades del programa de riesgo público y dar seguimiento al cumplimiento del mismo. | Responsable del SG-SST |  | x | x |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0%
| Definir e implementar las actividades del programa de orden y aseo y dar seguimiento al cumplimiento del mismo. | Responsable del SG-SST |  | x | x |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0%
| Definir e implementar las actividades del programa de riesgo psicosocial y dar seguimiento al cumplimiento del mismo. | Responsable del SG-SST |  | x | x |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0%
| Definir e implementar el programa de prevención del consumo de sustancias psicoactivas. | Responsable del SG-SST |  | x | x |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0%
PROGRAMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Actualizar la documentación del Programa de Vigilancia Epidemiológica para la Prevención de Desórdenes Músculo Esqueléticos: programa, línea basal, actividades a desarrollar. | Responsable del SG-SST |  | x | x |  |  | 1 |  | 1 | [19 empty] | 0%
| Instalar el programa de pausas activas en los PC de cada uno de los servidores de la entidad (cuando aplique). | Técnico de sistemas de información |  | x | x |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0%
| Compartir el instructivo para la instalación del programa de pausas activas virtual y asignación por escrito de la responsabilidad de su ejecución a cada uno de los servidores. | Técnico de sistemas de información Responsable del SG-SST |  | x | x |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0%
| Divulgar información relevante sobre la ergonomía en el teletrabajo. | Responsable del SG-SST Profesional senior comunicaciones |  | x | x |  |  |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | [7 empty] | 0%
| Definir pautas para seguimiento y medición al cumplimiento de los AROS. | Responsable del SG-SST |  | x | x |  |  | 1 |  | 1 | [19 empty] | 0%
| Realizar una campaña para divulgar a los servidores, aprendices y contratistas la prevención del riesgo biomecánico. | Responsable del SG-SST |  | x | x | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 0%
| Dar seguimiento al cronograma de actividades del Comité de Convivencia Laboral. | Responsable del SG-SST |  | x | x |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0%
| Evaluar el riesgo psicosocial por medio de la batería definida por el Ministerio del trabajo. | Profesional Senior Calidad Responsable del SG-SST | x | x | x | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 0%
| Gestionar las actividades para intervenir el riesgo psicosocial significativo o dar manejo a casos de acuerdo con los resultados de la encuesta de riesgo psicosocial. | Profesional Senior Calidad Responsable del SG-SST | x | x | x | [16 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0%
CONTROL DEL RIESGO QUÍMICO | Actualizar el inventario y clasificación de sustancias químicas y desecho de envases. | Responsable del SG-SST |  | x | x |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 0%
| Capacitar en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos: almacenamiento, clasificación, atención de derrames, uso de EPP, SGA, etc. | Responsable del SG-SST Servicios generales |  | x | x | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 0%
| Realizar inspección a instalaciones y áreas de trabajo con riesgo químico: almacenamiento, clasificación, uso EPP. | Responsable del SG-SST COPASST | x | x | x | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 0%
| Divulgar el manejo integral de sustancias químicas, incluyendo las hojas de seguridad (MSDS). | Responsable del SG-SST Servicios generales |  | x | x | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 0%
PROGRAMA DE FORMACIÓN BÁSICO SEGÚN MINISTERIO DE TRABAJO | Asegurar que todos los servidores, contratistas y aprendices realicen la inducción al SG-SST virtual de la ARL. | Responsable del SG-SST |  | x | x | 1 |  | 1 |  | 1 | [9 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 0%
| Realizar la reinducción a todos los servidores en SG-SST por equipos de trabajo, dar recomendaciones para cada riesgo de la matriz de peligros, cuales son los riesgos y sus controles. | Responsable del SG-SST |  | x | x | [8 empty] | 1 |  | 1 | [13 empty] | 0%
| Definir y divulgar los deberes y derechos de los trabajadores en Seguridad y Salud en el Trabajo. | Profesional Senior Calidad Responsable del SG-SST |  | x | x |  |  | 1 | [21 empty] | 0%
| Dar seguimiento al cumplimiento del Plan de Capacitación de SST. | Responsable del SG-SST COPASST Comité de convivencia Brigada de emergencias |  | x | x | [8 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 0%
OBJETIVO ESTRATÉGICO No 5: ENTORNOS DE TRABAJO SEGURO Promover una vida en equilibrio, fundamentada en el bienestar y la salud física y mental, apalancada por ambientes de trabajo seguros y saludables, donde los servidores, contratistas y aprendices se movilicen desde una cultura del cuidado basada en la prevención y el autocuidado.
CONTROL Y MANTENIMIENTO DE LOS LUGARES DE TRABAJO | Realizar mediciones ambientales (iluminación y confort térmico si se requiere). | Responsable del SG-SST |  | x | x | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 0%
| Adelantar el proceso contractual para el mantenimiento de las instalaciones y de las sillas. | Técnica de Recursos Físicos |  | x | x | [18 empty] | 1 | [5 empty] | 0%
| Dar seguimiento a la evaluación de los puestos de teletrabajo para verificar las condiciones y dejar recomendaciones de ser necesario. | Responsable del SG-SST Profesional Senior de Gestión del Talento Humano |  | x | x |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 0%
| Dar seguimiento al cumplimiento de las actividades del cronograma de mantenimiento. | Auxiliar Administrativa de Recursos Físicos |  | x | x | [10 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  |  |  | 0%
| Dar seguimiento al cumplimiento del cronograma de inspecciones de seguridad del COPASST. | Responsable del SG-SST COPASST |  | x | x |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0%
GESTIÓN DE AMENAZAS Y VULNERABILIDAD | Conformar el comité de emergencias, asignar funciones y responsabilidades de cada integrante: tácticos, estratégicos y operativos. | Responsable del SG-SST |  | x | x |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 0%
| Divulgar el Plan de Prevención, Preparación y Respuesta Ante Emergencias de la entidad con todo el personal. | Responsable del SG-SST Profesional Senior Posicionamiento |  | x | x |  |  |  |  | 1 |  | 1 | [17 empty] | 0%
| Gestionar la visita a las instalaciones para la verificación de estándares básicos en seguridad por parte de Bomberos Medellín, mediante correo electrónico radicado. | Responsable del SG-SST |  | x | x |  |  | 1 | [21 empty] | 0%
| Elaborar y gestionar el cronograma de trabajo y capacitación de la Brigada y llevar a cabo las reuniones trimestrales de acuerdo con el cronograma establecido. | Responsable del SG-SST Brigadistas |  | x | x |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 0%
| Actualizar y verificar inventario, reposición y distribución de recursos para emergencias (para establecer necesidades para emergencias en el siguiente periodo). | Responsable del SG-SST Brigadistas |  | x | x | [8 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0%
| Adelantar el proceso contractual para la recarga y mantenimiento de los extintores. | Técnica de Recursos Físicos |  | x | x | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 0%
| Revisar, actualizar y divulgar los Planes Operativos Normalizados - PON´S para cada vulnerabilidad detectada con relación a la actuación de la brigada. | Responsable del SG-SST |  | x | x | [6 empty] | 1 |  | 1 | [15 empty] | 0%
| Divulgar los Planes Operativos Normalizados - PON´S a todo el personal, dejar evidencia de su divulgación. | Profesional Senior Comunicaciones Brigada |  | x | x |  |  |  |  | 1 |  | 1 | [17 empty] | 0%
| Realizar capacitación técnica sobre el manejo de extintores a todos los servidores. | Brigada |  | x | x | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 0%
| Realizar la planeación y ejecución del simulacro de evacuación, articulados con Plaza Mayor. | Brigada |  | x | x | [18 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  | 0%
INDICADOR DE GESTIÓN SEGÚN MES | [5 empty] | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC
Número de actividades programadas | [5 empty] | 14 |  | 34 |  | 35 |  | 26 |  | 25 |  | 29 |  | 24 |  | 28 |  | 23 |  | 25 |  | 29 |  | 32
Número de actividades ejecutadas | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Porcentaje de cumplimiento del mes | [5 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | % Cumplimiento anual
Firma Representante Legal
Firma Responsable del SG-SST
Fecha de Aprobación: 09 de enero de 2023