**Informe de seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones**

**Enero – marzo / 2025**

Con el fin de realizar seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones de la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín, a continuación, se realiza un resumen acerca del cumplimiento a lo programado dentro del Plan Anual de Adquisiciones de bienes y servicios correspondientes al periodo enero – marzo.

Valor total del Plan Anual de Adquisiciones: **$1.012.436.663**

1. **Avance plan anual**

Con corte a 30 de marzo se han realizado doce (12) contrataciones y/o adquisiciones de bienes y servicios por valor de $256.993.587, lo cual equivale al 25% de ejecución. Nueve (9) contrataciones se han gestionado a través del Secop II y tres (3) a través de la Tienda Virtual de Estado Colombiano.

1. **Modalidad de contratación**

* Del total de los procesos realizados el 50% corresponde a contratación directa, el 25% a mínima cuantía y el 25% a la Tienda Virtual.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Modalidad de Contratación** | **Cant** | **%** |
| Contratación Directa | 6 | 50% |
| Mínima cuantía | 3 | 25% |
| Tienda Virtual | 3 | 25% |
| **Total Contratos** | **12** | **100%** |

En cuanto a las modalidades en cada uno de los meses se puede evidenciar que:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Modalidad/ Mes** | **No. procesos programados** | **Valor procesos programados** |
|
| **Contratación directa** | **6** | **$126.215.952** |
| Enero | 3 | $50.372.180 |
| Febrero | 2 | $72.659.998 |
| Marzo | 1 | $3.183.774 |
| **Mínima cuantía** | **3** | **$75.702.400** |
| Enero | 2 | $48.202.400 |
| Marzo | 1 | $27.500.000 |
| **Tienda Virtual** | **3** | **$55.075.235** |
| Febrero | 2 | $46.000.000 |
| Marzo | 1 | $9.075.235 |
| **Total general** | **12** | **$256.993.587** |

1. **Tienda Virtual del Estado Colombiano:**

Los siguientes procesos fueron gestionados a través de la tienda virtual

|  |  |
| --- | --- |
| **Objeto** | **Valor** |
| Contratar el servicio de suministro de gasolina corriente para el vehículo propiedad de la ACI Medellín, asignado para el transporte de la Dirección Ejecutiva de la ACI Medellín, de placas OML 637. | $7.000.000 |
| Renovación de la suscripción del servicio de Office 365 plan E3 para la ACI Medellín | $39.000.000 |
| Suministro de insumos de papelería, oficina, aseo y cafetería para atender las necesidades de la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área Metropolitana-ACI Medellín, de acuerdo a las especificaciones técnicas exigidas por la entidad**.** | $9.075.235 |
| **Total Contratos** | **$55.075.235** |

Cabe mencionar que la importancia de los acuerdos marco radica en que son herramientas de agregación de demanda que permiten a las entidades adquirir de manera ágil los Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes.

Además, permite a las entidades públicas contratar a mejores precios y con mayor calidad, reduciendo la carga administrativa y la complejidad de los procesos de adquisición de bienes y servicios - tanto para las entidades como para los proveedores.

1. **Ejecución contratos**

De los procesos que se estimaron en el plan anual de adquisiciones inicial para el periodo enero – marzo se tiene la siguiente información respecto de su ejecución:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Procesos programados enero - marzo** | **Suscrito** | | **Observación** |
| **SI** | **NO** |
| Sistemas Aries | X |  |  |
| Papelería, aseo y cafetería | X |  |  |
| Power BI |  | X | No se contratará la herramienta para este año |
| Servicios médicos |  |  | Se encuentra en proceso |
| Psicólogo | X |  |  |
| Revisoría fiscal |  |  | Se encuentra en proceso |
| Combustible | X |  |  |
| Plaza Mayor + Bienestar social + Scrunch base |  |  | Se encuentra en proceso |
| Apoyo defensa judicial (Tamayo Arias) | X |  |  |
| Office 365 | X |  |  |
| Tiquetes |  |  | Se encuentra en proceso |
| Licencias Gestión documental (Docuware) | X |  |  |
| Mantenimiento sillas |  |  | Se encuentra en proceso de publicar en Secop |
| Prestación de servicios requerimiento DIAN (Defensa fiscal) |  |  | Se encuentra en proceso |
| Dotación |  |  | Se encuentra en proceso |
| Transporte |  |  | Se encuentra en revisión jurídica |
| Mantenimiento oficinas |  |  | Se encuentra en revisión jurídica |
| Restaurantes |  |  | Se encuentra en proceso |
| Traducción | X |  |  |
| Ceta | X |  |  |
| Notinet |  |  | Se encuentra en proceso |
| Mantenimiento del carro |  | X | No se suscribirá el contrato porque se está haciendo el proceso para la compra de un vehículo. |
| Auditoría interna del SG-SST | X |  |  |
| Centro de datos | X |  |  |

1. **Contratos no contemplados en plan anual inicial**

|  |  |
| --- | --- |
| **Objeto** | **Valor** |
| Prestación de servicios profesionales para brindar asesoría  jurídica especializada en temas misionales a la dirección ejecutiva  de la ACI Medellín. | $70.000.000 |
| **Total Contratos** | **$70.000.000** |

Elaboró:

**Natalia Laverde Torres**

Técnica de Recursos Físicos